## Hoja 1
28/4/2022 o viernes | Bajar sillon por balcon | ok
Bajar sillones individuales a cochera
Bajar bicicleta
SEMANA 1 | TAREA
Jueves 05/05 | Guardado en cajas de objetos de decoracion | MARI
Reubicacion de muebles para liberar living
Forrado de piso con papel corrugado
Aislar placards con films protectores
Comenzar a quitar el papel de las paredes
Limpieza en bolsas
2022-05-06 | Seguir retirando el papel de las paredes
2022-05-09 | Seguir retirando el papel de las paredes
Reubicar tomas (ruido)
2022-05-10 | Reubicar tomas en cielorraso y pared (ruido)
Empezar a emprolijar paredes y cielorraso
Colocar cablecanal en arco
Miercoles 11/05 | Seguir emprolijando paredes y cielorraso
Lijar paredes y cielorraso
Lijar zocalos y arco de madera
Empezar a quitar con removedor pintura de marcos de ventanas living-comedor-cocina y baño
| ENLOZADO DE BAÑERA | MARI
2022-05-12 | Lijar paredes y cielorraso
Lijar marcos de ventanas living-comedor-cocina y baño
Emparchar con masilla marcos de ventanas living-comedor-cocina y baño
Primer mano de fijador en cielorraso living-comedor
Primer mano de fijador en paredes living-comedor
| Pintura de aire acondicionado | TAMI
| Pintura base de mesa comedor | TAMI
2022-05-13 | Fijador en cielorraso baño
Lijar marcos y puertas de madera (son 11)
Pintura en cielorraso
Pintura en paredes
SEMANA 2
2022-05-16 | Pintura en cielorraso
Pintura en paredes
| Primera mano en puertas | TAMI
2022-05-17 | Pintura en cielorraso
Pintura en paredes
| Pintura en puertas | TAMI
Pintura mueble baño
Miercoles 18/05 | Pintura en marcos de ventanas living-comedor | MARI
Pintura en paredes
| Pintura en puertas | TAMI
Pintura mueble baño
2022-05-19 | Pintura en marcos de ventanas living-comedor
Pintura en paredes
Cambio de modulos de tomas y teclas
COLOCACION DE VINILO
2022-05-20 | PULIDO Y PLASTIFICADO HABITACIONES Y PASILLO
2022-05-23 | PULIDO Y PLASTIFICADO LIVING COMEDOR PALIER
SEMANA 3
2022-05-24 | PULIDO Y PLASTIFICADO LIVING COMEDOR PALIER
Miercoles 25/05 | Secado plastificado
2022-05-26 | Colocacion rack tv | JOSE
Colocacion porcelanato rack
Colocacion de artefactos de luz
Subida sillon y sillas
Decoracion (alfombra, cuadros, etc)