## Hoja 1
FECHA: | 2022-04-21
CLIENTE: | Patri y Jose
OBRA: | Departamento Devoto
OBSERVACIONES: | Reforma Living-Comedor-Baño principal
OBRA GENERAL
GREMIO | DESCRICPION | COSTO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
DESMONTE | Desmonte de mobiliario y accesorios en Living-Comedor |  |  | 186996
| Cajas de embalaje |  | 1966
| Papel Corrugado |  | 5490
| Film protector |  | 1340
ALBAÑILERIA | Retiro de empapelado en paredes de Living-Comedor |  | 120000
Masillado y preparacion de paredes para pintar
Arreglo de fisura en cielorraso del living y baño
ELECTRICIDAD | Centrado caja de aplique de luz de comedor
| Levantar tomas en sector TV |  |  |  | 15 dias
Verificar tomas detras del sillon
Colocacion de nuevos apliques
Cambio de modulos de tomas de living-comedor por marca Cambre modelo siglo xxii (definir si color blanco o negro para contrastar)
Cambio de aplique en dormitorio pequeño
Incluye mano de obra NO incluye artefactos.
PINTURA | Pintura de Cielorrasos y molduras (se preveen 20 litros Latex Interior Z10 Mate Blanco Sherwin Williams) | 14800 | 58200
| Pintura en paredes (se preveen 20l de Latex Interior Loxon antimanchas mate. Color a definir) | 24300
| Pintura para marcos de ventanas exterior (se preveen 2l de Esmalte Negro brillante Alba) | 3600
| Pintura para marcos de ventanas interior (se preveen 2l de Esmalte blanco satinado, Satinol Alba) | 2400
| Pintura para muebles del baño. (se preveen 2l de Esmalte satinado, Satinol Alba. Color a definir) | 2400
| Pintura de puertas y marcos (se preveen 4l de Esmalte Blanco Satinado, Satinol Alba) | 4300
| Masilla x32kg | 3400
| Lijas, Diluyente, Fijador, Corrugado, Film protector, Cinta de Papel, Rodillos | 14360
Incluye mano de obra y materiales.
OBRA PARTICULAR
PISOS | Pulido y plastificado en pisos de madera de todo el departamento. Color madera natural brillante marca elilac alto transito. Sale $1450 xm2. Se calcularon 80m2 aprox | 116000 | 116000 | 116000
| Pulido y plastificado en pisos de madera de todo el departamento. Color madera natural brillante marca petrilac transito residencial. Sale $1900 xm2. Se calcularon 61m2 aprox | 116000 | 1900 | 115900
| Lijado de zocalos + plastificado. 63ml |  | 350 xml | 22000
TEXTIL | Restauracion de sillon de 4 cuerpos en modelo Chesterfield. |  | 135000 | 135000
| Puff redondo |  | 12000 | 12000
Restauracion de sillon individual como extension de sillon de 4 cuerpos
| Restauracion de 6 sillas del comedor |  | 8500 | 51000
BAÑERA | Enlozado de bañera en color blanco |  |  | 13500
BAÑO | Enlozado de azulejos y artefactis |  |  | 62000
BRONCE | Restauracion pintura mesas de bronce
CARPINTERIA | Revestimiento para rack de TV en living |  |  | 162000
Tapa de arriba y laterales para apoyar en mueble de TV en laca negro brillante.
Cabecera de cama
HERRERIA | Estructura para sector de plantas de interior color negro x6 + macetas |  | 24000 | 16000
PALIER | Restauracion mesa plegable.. Pintura de patas y vinilo en tapa de mesa |  | 0 | 0
COMPRAS PARTICULARES
ELECTRICIDAD | Aplique de luz en comedor para lamparas led E27. |  | 46300 | 46300
| Aplique de luz en living x2 |  | 20000
| Modulos de tomas y tapas marca Cambre en living-comedor |  | 15000 | 25000
| Aplique baño |  |  | 10000
| Aplique veladores de luz |  |  | 16000
CARPINTERIA | Caja de porcelanato modelo para revestimiento rack de TV en living |  | 28000 | 28000
PINTURA | Aerosol para base de mesa plegable en palier. Color dorado |  | 1300
Aerosol negro mate para mesa de comedor
Aerosol blanco para aire acondicionado
VINILO | Vinilo para tapa de mesa plegable |  | 3000
| Vinilo placard comedor |  | 24000
| Instalacion vinilo placard |  | 15000
TEXTIL | Respaldo de cama en pana canelon |  |  | 14000
ALFOMBRAS | Alfombra sector living que pueda ser lavable en lavarropas |  | 10000 | 10000
SILLON | 2 sillones individuales con apoyabrazos. Modelo a elegir |  | 60600 | 58000
ARTE | Cuadros con marco negro o dorado modelos a elegir. (2 unidades)
Cuadro sin marco tamaño grande para comedor. Modelo a definir
TV | Soporte con brazo para TV living. Incluye colocacion |  | 3000 | 3000
FINAL DE OBRA
LIMPIEZA | Limpieza final de obra (Mari y Erika) | 5000 | 5000 | 2800
VARIOS
FLETES | Se calculan fletes por Compras particulares y materiales de Obra general | 25000 | 25000 | 10000
|  |  | Subtotal en Pesos | 999496
|  |  | HONORARIOS 15% | 149924.4
|  |  | TOTAL $ | 1149420.4

## gastos
2022-04-25 | disponible | 1000000
2022-04-28 | gaste | 58200 | pintureria rex
| gaste | 46300 | lampara comedor
| preste | 47000 | maxi | honorarios
| preste | 33500 | maxi
2022-04-30 | gaste | 93000 | tapicero adelanto
2022-05-04 | ingreso | 150000 | mami
| TOTAL AL DIA 05/05 | 872000
| gaste | 28206 | porcelanato
| gaste | 1820 | rodillo y enduido
2022-05-06 | gaste | 15000 | jose
| TOTAL AL DIA 06/05 | 826974
| gaste | 3200 | masilla
| gaste | 2000 | caby
| gaste | 12000 | puff por ML | transferirme la plata
| gaste | 14500 | enlozado
2022-05-12 | gaste | 2000 | ferreteria
2022-05-13 | gaste | 35000 | jose
| gaste | 10987 | respaldo
2022-05-16 | gaste | 30000 | enlozado | ef
2022-05-17 | gaste | 840 | ferreteria
| gaste | 2000 | pintureria | ef
| gaste | 3000 | silloncitos | adelanto transferencia
| gaste | 15200 | macetas | transferencia
|  | 3200 | comida | debito
|  | 1200 | caby | ef
2022-05-19 |  | 7900 | seña mesitas | transferencia
826974
[6 empty] | 79687 | gastos
[6 empty] | 85000 | jose restante
[6 empty] | 162000 | mati | 1/2 EF 1/2TRANS
[6 empty] | 93000 | tapicero
[6 empty] | 27000 | bronce | EF
[6 empty] | 19300 | mesitas living | TRA
[6 empty] | 9000 | alfombra
[6 empty] | 3200 | respaldo
[6 empty] | 11880 | veladores
[6 empty] | 3000 | soporte tv
[6 empty] | 15200 | macetas
[6 empty] | 25000 | teclas tomas | EF
[6 empty] | 3000 | perfil led
[6 empty] | 58000 | sillones | TRANSF
[6 empty] | 65000 | enlozado baño
[6 empty] | 8000 | aplique baño
[5 empty] | 107000 |  | mampara baño
[6 empty] | 137950 | pulido y plastificado
[5 empty] | sobra | 21757
faltaria honorarios y mampara y mesitas de luz